## Matriz de Riesgos Actualizada
Fase | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Mitigación
Análisis | Requisitos incompletos o cambiantes | Alta | Alta | Mantener reuniones periódicas para ajustar requisitos.
Análisis | Comunicación deficiente con los interesados | Media | Media | Establecer canales de comunicación claros y efectivos.
Análisis | Errores en la interpretación de requisitos | Alta | Alta | Documentar y validar los requisitos con los interesados.
Diseño | Incompatibilidad con sistemas existentes | Media | Alta | Realizar análisis de compatibilidad antes de iniciar el diseño.
Diseño | Complejidad excesiva en el diseño | Alta | Alta | Simplificar el diseño sin perder funcionalidad clave.
Diseño | Falta de documentación técnica | Media | Media | Asegurar documentación detallada para cada componente del diseño.
Implementación | Precisión del reconocimiento de señas | Alta | Alta | Validar modelos de IA con datasets variados.
Implementación | Problemas de integración con hardware | Media | Alta | Realizar pruebas tempranas con hardware real.
Implementación | Privacidad y seguridad de datos capturados | Alta | Alta | Implementar encriptación de datos y adherirse a normativas de privacidad.
Pruebas | Cobertura insuficiente de pruebas | Media | Alta | Planificar pruebas para cubrir todos los escenarios posibles.
Pruebas | Falta de recursos para pruebas exhaustivas | Media | Alta | Asegurar recursos suficientes para pruebas extensivas.
Pruebas | Errores no detectados en ambientes específicos | Alta | Alta | Realizar pruebas en diversos entornos reales.
Desarrollo | Errores en el código durante la implementación | Alta | Alta | Realizar revisiones de código regulares y pruebas unitarias.
Desarrollo | Falta de habilidades técnicas en el equipo | Media | Alta | Proporcionar capacitación técnica al equipo antes del inicio del proyecto.
Desarrollo | Problemas de integración entre módulos | Alta | Alta | Implementar procesos de integración continua y pruebas automatizadas.
Uso y mantenimiento | Problemas recurrentes no resueltos | Alta | Alta | Establecer procesos claros para resolver problemas recurrentes.
Uso y mantenimiento | Falta de soporte técnico continuo | Media | Alta | Mantener un equipo de soporte técnico disponible.
Uso y mantenimiento | Actualizaciones que generan incompatibilidades | Alta | Alta | Planificar y probar actualizaciones antes de lanzarlas.